## Sheet1
타임스탬프 | 작업 | AI를 활용한 점검 | 내가 직접 할 점검 | 작성·갱신할 자료 | 비고 | 작성 요구 프롬프트
0~10분 | 과제·제출 조건·환경 확인 | 원문에서 필수 기능·제약·제출물 추출. 실행 도구와 작업 경로 확인 | 원문과 AI 요약 비교. 제출 항목과 타이머 확인 | REQUIREMENT.md 최초 작성: 요구사항별 번호·근거·완료 조건 | 원본 README.md는 유지. 공개 프롬프트는 필요할 때만 가져오기 | 원본 README.md를 변경하지 말고, 과제의 필수 기능·제약·제출 조건을 REQUIREMENTS.md에 정리해줘. 각 항목에 ID, 원문 근거, 확인 가능한 완료 조건을 붙여줘. 원문에 없는 기능은 추가하지 말고, 해석이 필요한 부분은 미확정 질문으로 분리해줘.
10~25분 | 현업과 업무·문제 파악 | 질문 초안, 모호한 요구·누락된 예외 상황 정리 | 현업에게 구체적인 업무 사례·우선순위·실패 시 처리 질문 | DECISION.md 최초 작성: 확인한 사실·미확정 사항·선택 이유 | AI가 제안한 내용을 현업이 합의한 사실처럼 기록하지 않기 | 공유한 현업 대화를 바탕으로 DECISIONS.md를 작성해줘. 현업이 확인한 사실, 내가 제안한 사항, 합의된 구현 범위와 우선순위, 제외·보류 항목, 미확정 질문을 구분해줘. 합의 근거가 되는 발언과 선택 이유를 짧게 남기고, 제안만 나온 내용을 합의로 기록하지 마. 추후 업데이트에서 기존 결정이 바뀌면 이전 결정이 대체되었음을 표시해줘.
25~30분 | 구현 범위 합의 | 필수·후순위·제외 범위와 시간 내 구현 가능성 검토 | 현업에게 구현 범위와 제외 항목을 요약해 확인 | REQUIREMENT.md, DECISION.md 갱신 | 점검 ① 범위 확정. 모든 요구를 구현하려 하지 않기
30~45분 | 최소 서버·화면 실행 | 서버 실행, HTTP 응답, 포트·바인딩 확인. API 필수 시 최소 연결 확인 | Browser에서 화면 열기, 간단한 입력·버튼 동작 확인 | RUNBOOK.md 최초 작성 > 다른 사람이 실행하고 문제를 확인할 수 있도록 서버 구현에 대한 내용을 작성, TEST_REPORT.md 최초 작성 > 개발세션에서, requirement와 decision을 기준으로 검사 계획을 작성 | 점검 ② 실행 가능성. 연결 문제가 있으면 기능 추가보다 먼저 해결 | <서버를 구현하고 그 작업 세션에서> 현재 구현된 프로그램을 실제로 실행하고 점검할 수 있도록 RUNBOOK.md를 생성하고 작성해줘. 작업 폴더, 필요한 실행 도구·설치 명령, 서버 실행 명령, 바인딩 주소, 실제 포트, 미리보기 경로, 데이터 저장 위치, 종료·재시작 방법, 대표적인 연결 오류 점검 순서와 간단한 사용법을 기록해줘. 확인하지 않은 명령은 미검증으로 표시하고 비밀값은 기록하지 마.
45~65분 | 핵심 기능 1차 구현 | 입력 검사, 처리·저장·조회 연결 점검. 관련 코드 검사 | 대표 입력 한 건으로 핵심 흐름이 이어지는지 확인 | 요구사항별 구현 상태와 실제 검사 결과 갱신 | 화면만 완성하고 저장·처리를 뒤로 미루지 않기 | <서버를 구현하고 그 작업 세션에서> REQUIREMENTS.md와 DECISIONS.md를 기준으로 TEST_REPORT.md를 생성하고 검사 계획을 작성해줘. 각 검사에 요구사항 ID, 사전 조건, 입력·조작 순서, 기대 결과를 적어줘. 현재 실행 가능한 항목만 검사하고, 실제 결과·검사 방법·근거를 기록해줘. 아직 구현되지 않았거나 실행하지 않은 항목은 미실시로 남겨줘.
65~70분 | 진행 상황 짧게 정리 | 완료·미완료·장애·다음 작업 요약 | 남은 시간 대비 범위가 적절한지 판단 | status.md 최초 작성 | 첫 handoff 지점. 파일·실행 정보와 미검증 항목 포함 | 다음 개발 세션이 작업을 이어갈 수 있도록 status.md를 작성해줘. 현재 구현 범위, 주요 파일 역할, 사용한 도구, 미구현 사항, 알려진 오류, 검증된 사항과 미검증 사항, 다음 작업 우선순위를 요약해줘. 실행 방법은 RUNBOOK.md, 검사 상세는 TEST_REPORT.md를 참조해 중복을 줄여줘. 실행 중인 서버가 최신 코드를 반영했는지도 확인 가능한 범위에서 기록해줘.
70~90분 | 핵심 업무 흐름 완성 | 정상·오류 입력 검사. 기능 간 연결과 저장 실패 처리 확인 | 입력 → 처리 → 저장 → 조회를 실제로 한 번 수행 | TEST_REPORT.md, 요구사항 상태 갱신 | 90분 목표: 핵심 업무 한 사이클 완료
90~105분 | 1차 사용자 검증·현업 확인 | 실패 원인 분석, 확인할 예외 사례 제안 | 새로고침·재조회, 잘못된 입력, 실제 AI 결과 확인. 현업에게 구체적인 결과·흐름 확인 | TEST_REPORT.md, DECISIONS.md 갱신 | 점검 ③ 업무 적합성. 시연 전달은 플랫폼에서 지원하는 방식 사용
105~125분 | 필수 누락·중요 오류 보완 | 수정 범위 확인, 관련 기능 재검사. 필요 시 서버 재시작 후 데이터 보존 검사 | 지적했던 문제가 해결됐는지, 기존 기능이 깨지지 않았는지 확인 | 요구사항·검증 기록 갱신. 실행 방식 변경 시 RUNBOOK.md 갱신 | 후순위 기능은 핵심 기능이 안정적일 때만
125~135분 | 독립 검토 준비 | 소스·요구사항·검증 결과를 대조해 최신 상태 정리 | 현업과 합의한 내용, 취소 항목, 내가 발견한 문제가 빠지지 않았는지 확인 | status.md 필수 갱신. REQUIREMENT.md, DECISION.md, TEST_REPORT.md 최신화 | 개발 작업을 잠시 멈추고 검토할 상태를 고정
135~145분 | 독립 세션에서 검토 | 읽기 전용으로 요구사항·소스·검증 근거 대조. 중요한 문제 최대 5개 보고 | 지적이 실제 요구와 관련 있는지 판단. 필요한 재현 동작 수행 | REVIEW.md 작성: 문제·근거·영향·재현 방법·미확인 사항 | 점검 ④ 독립 검토. 검토 세션은 서버나 데이터를 임의 변경하지 않기 | <독립검토용 새 세션에서>REQUIREMENTS.md와 DECISIONS.md를 기준으로 실제 소스코드를 검토해줘. status.md의 구현 주장과 TEST_REPORT.md의 검사 근거가 코드와 일치하는지도 확인해줘. 프로그램 실행, 서버 조작, 코드·데이터 수정은 하지 말고 REVIEW.md만 작성해줘. 중요한 문제 최대 5개에 대해 관련 요구사항, 파일·코드 근거, 영향, 사용자가 확인할 재현 절차를 적어줘. 실행하지 않은 항목은 실행 미확인으로 표시하고, 요구 범위 밖의 기능 추가나 취향에 따른 개선은 제외해줘.
145~160분 | 중요 문제 수정·재검증 | 검토 지적의 타당성 확인 후 필요한 부분 수정. 관련 기능 재검사 | 수정된 핵심 흐름을 직접 재확인 | REVIEW.md에 처리 결과, TEST_REPORT.md에 재검증 결과 기록 | 취향·대규모 구조 개선은 보류. 160분부터 새 기능 중단
160~170분 | 제출 준비 | 필수 파일·실행 안내·미구현·미검증 항목 최종 대조 | Browser 최종 확인, 파일 저장 상태·충돌·제출 대상 확인 | status.md 최종 갱신, RUNBOOK.md, TEST_REPORT.md 확정 | 문서의 “완료” 주장과 실제 상태 일치시키기. 서버는 안내에 따라 유지
170~180분 | 실제 제출 | 필요하면 제출 전 누락 항목만 짧게 확인 | 플랫폼 제출 절차 수행, 제출 완료 표시 확인 | 제출 요구사항에 지정된 자료 저장 완료 | 큰 수정·추가 검토 중단. 후속 서술형에서는 별도 AI 사용 규칙 준수

## 상세 시점별 프롬프트
180분 작업·문서 갱신 실행표
시간은 과제 시작 기준. 수시 항목은 상황 발생 시 사용. 대괄호 부분을 실제 내용으로 바꾼 뒤 요청하세요.
README.md 원본 유지 / 문서명은 REQUIREMENTS.md로 통일 / 구현·검사·문서 작성은 별개 / 독립 검토는 실행 없이 REVIEW.md만 작성
번호 | 시점 | 해야 할 일 | 작성·갱신 파일 | 사유 | 담당 위치 | 지시 프롬프트 | 내 확인·주의사항
01 | 0~5분 | 원문·제출 조건 확인 | REQUIREMENTS.md 최초 작성 | 원문 요구와 AI 추정을 분리하고 완료 기준 확보 | 개발 세션 → 내가 원문 대조 | 원본 README.md는 수정·삭제·이름 변경하지 마. 원문에서 필수 기능, 제약, 제출 조건을 추출해 REQUIREMENTS.md에 작성해줘. 각 항목에 요구사항 ID, 원문 근거, 확인 가능한 완료 조건을 붙이고, 모호한 내용은 질문으로 분리해줘. 원문에 없는 기능을 추가하지 마. 기존 동명 파일이 있으면 먼저 읽고 누락·오해만 정정해줘. 원문 요구와 현업 협의는 구분해줘. | 필수 기능·제출물 누락 여부를 직접 확인. 원문 변경 금지.
02 | 5~10분 | 환경과 작업 위치 확인 | 확인 결과는 대화에 보관 → RUNBOOK.md 작성 때 반영 | 실제 환경에 맞는 실행 수단 확인 | 개발 세션 / 터미널 | 현재 작업 경로, 과제 파일 위치, 사용 가능한 실행 도구와 버전을 읽기 위주로 확인해줘. 기존 파일이나 서버 설정을 임의 변경하지 마. 비밀 환경변수의 값은 출력하지 마. 필요한 도구의 유무와 작업 가능한 경로만 요약하고, 불명확한 점을 알려줘. 아직 서버·기능을 만들지 마. | 올바른 작업 폴더인지, 승인 범위가 요청에 맞는지 확인.
03 | 10~20분 | 현업의 실제 업무·예외 질문 | 대화 기록 유지 / DECISIONS.md 작성 근거 | 막연한 희망보다 업무 사례와 우선순위 파악 | 나 ↔ 현업 페르소나 / 질문 준비는 개발 세션 | REQUIREMENTS.md를 참고해 현업에 물을 질문을 중요한 순서로 최대 5개 제안해줘. 사용자, 실제 업무 순서, 성공 기준, 우선순위, 실패·경계 상황을 구체적인 사례로 확인하도록 해줘. 이미 확인된 내용은 반복하지 말고, 현업에게 기술 구현 방식을 결정해 달라는 질문은 피해서 작성해줘. 질문만 제안하고 합의된 사실로 기록하지 마. | 직접 질문하고 답변 확보. 이 시간에는 불필요한 기능 확장 자제.
04 | 20~25분 | 현업 대화 정리 | DECISIONS.md 최초 작성 | 사실·제안·합의·미확정을 구분 | 개발 세션 / 내가 대화 전달 | 아래 현업 대화만 근거로 DECISIONS.md를 작성해줘. 현업이 확인한 사실, 내가 제안한 내용, 합의된 구현 범위·우선순위, 제외·보류 사항, 미확정 질문을 구분해줘. 결정별로 대화 근거와 선택 이유를 짧게 남겨줘. 네 의견을 합의로 추가하지 말고, 원문 필수 요구와 충돌하는 내용은 별도로 표시해줘. [현업 대화 붙여넣기] | 제안했을 뿐인 기능이 필수 기능으로 둔갑하지 않았는지 확인.
05 | 25~30분 | 구현 범위 확정·기존 결정 대체 | DECISIONS.md 갱신 / REQUIREMENTS.md는 누락·오해만 정정 | 시간 안에 끝낼 범위를 확정 | 나 ↔ 현업 확인 후 개발 세션 | 아래 확정한 협의 내용을 DECISIONS.md에 반영해줘. 필수 구현, 후순위, 제외·보류, 미확정 항목을 구분하고 변경 이유를 기록해줘. 이전 결정이 바뀌면 삭제하지 말고 대체됨을 표시해줘. 원문의 필수 요구는 협의만으로 지우지 마. REQUIREMENTS.md의 원문 누락·오해가 확인된 경우에만 기존 ID를 유지해 정정하고 변경 근거를 알려줘. 코드 수정은 하지 마. [확정한 협의 내용] | 현업에게 구현·제외 범위를 내가 다시 요약해 확인.
06 | 30~38분 | 최소 서버·기본 화면 실행 | RUNBOOK.md 최초 작성 | 실행·접속 가능성을 먼저 확보 | 개발 세션 / 별도 서버 터미널 | REQUIREMENTS.md와 DECISIONS.md를 읽고, 합의된 과제의 최소 서버와 기본 화면을 구현해줘. 시험 환경에서는 서버가 0.0.0.0에 바인딩되게 해줘. 실제 작업 폴더, 서버 파일, 실행 명령, 사용 포트, Browser에 입력할 경로를 알려줘. 실제 실행 결과를 확인하고 RUNBOOK.md에 기록해줘. 경로는 / 또는 구현된 페이지 경로로 안내하고 IP주소와 혼동하지 않게 해줘. 비밀값은 기록하지 마. 서버 터미널을 유지해야 하는 점과 종료·재시작 방법도 적어줘. | Browser에서 포트·경로 입력 후 실제 화면 확인. 탭만 열어둔 것은 실행 아님.
07 | 38~42분 | 검사 계획 먼저 작성 | TEST_REPORT.md 최초 작성 | 구현 전에 기대 결과를 명확히 하기 | 개발 세션 | REQUIREMENTS.md와 DECISIONS.md를 근거로 TEST_REPORT.md에 검사 계획을 작성해줘. 검사 ID, 요구사항 ID, 사전 조건, 입력·조작, 기대 결과를 적어줘. 정상 흐름, 잘못된 입력, 핵심 업무 경계값, 저장·재조회·재시작을 포함하되 합의 범위에 해당하는 것만 계획해줘. 실제 결과는 실행 전까지 미실시로 남겨줘. 아직 없는 기능을 실패나 통과로 판정하지 마. | 기대 결과가 실제 업무 규칙과 맞는지 확인. 순서·정원·중복 등 구체값 활용.
08 | 42~45분 | 최초 접속·간단한 동작 확인 | TEST_REPORT.md 갱신 | 실행 가능성과 기능 검증을 구분 | 내가 Browser 확인 → 개발 세션 기록 | 아래는 내가 Browser에서 직접 수행한 검사 결과야. TEST_REPORT.md에 사용자 수동 검증으로 기록해줘. 내가 알려준 사실만 적고, 누락된 정보는 미기록으로 표시해줘. AI가 실행한 검사로 기록하지 마. 시각·포트·경로: [입력] 입력·조작: [입력] 기대 결과: [입력] 실제 결과: [입력] | 화면 열림만 확인했다면 저장 성공까지 확인한 것으로 기록하지 않기.
09 | 45~60분 | 핵심 기능 구현·관련 검사 | TEST_REPORT.md / 실행·저장 방식 변경 시 RUNBOOK.md | 화면과 데이터 처리를 함께 연결 | 개발 세션 | 합의한 핵심 기능을 우선 구현해줘. 입력 → 처리 → 저장 → 조회가 연결되게 하고, 요구된 데이터 보존과 오류 처리를 반영해줘. 구현 후 관련 검사만 실제 실행하고 TEST_REPORT.md에 기대·실제 결과와 근거를 기록해줘. 코드 검토와 실행 검사를 구분하고 실행 불가 항목은 미실시로 남겨줘. 실행 명령이나 저장 위치가 달라졌다면 RUNBOOK.md도 해당 부분만 갱신해줘. | AI 설명과 달리 실제로 작동하지 않을 수 있으므로 대표 입력으로 직접 확인.
10 | 60~65분 | 첫 핵심 흐름 사용자 확인 | TEST_REPORT.md 갱신 | 사용자 관점에서 한 사이클 확인 | 내가 Browser 사용 → 개발 세션 기록 | 내가 직접 수행한 아래 검사 결과를 TEST_REPORT.md에 사용자 수동 검증으로 추가해줘. 기대 결과와 실제 결과가 다르면 불일치로 남기고, 가능한 원인은 사실과 구분해줘. 이 요청에서는 코드 수정하지 마. 시각·접속 위치: [입력] 사전 데이터·입력·순서: [입력] 기대 결과: [입력] 실제 결과: [입력] | 조회 결과와 저장 내용을 확인. 예상과 다르면 성공으로 넘기지 않기.
11 | 65~70분 | 첫 인수인계 작성 | status.md 최초 작성 | 다음 작업과 현재 상태를 짧게 정리 | 개발 세션 | 실제 코드와 문서를 확인해 status.md에 인수인계를 작성해줘. 구현 범위, 주요 파일 역할, 사용 도구, 미구현·취소·보류 사항, 알려진 오류, 검증됨·미검증, 다음 우선순위를 구분해줘. 실행 중 서버가 최신 코드인지 확인 가능한 범위에서 기록해줘. 실행 상세는 RUNBOOK.md, 검사 상세는 TEST_REPORT.md를 참조하고 대화를 길게 복사하지 마. 코드 존재를 검증 완료로 간주하지 마. | 세션 교체는 필요할 때만. 반드시 닫을 필요 없음.
12 | 70~80분 | 남은 핵심 기능 구현 | TEST_REPORT.md / 필요 시 RUNBOOK.md | 합의한 핵심 흐름 완성 | 개발 세션 | status.md를 안내로 사용하되 REQUIREMENTS.md, DECISIONS.md와 실제 코드를 확인해서 남은 핵심 작업을 이어가줘. 완료·취소된 작업을 다시 만들지 마. 변경한 기능과 영향을 받는 기존 기능을 검사하고 TEST_REPORT.md에 실제 근거를 남겨줘. 운영 방법이 바뀐 경우 RUNBOOK.md만 해당 부분을 갱신해줘. | 새 기능을 떠올려도 필수 흐름부터 완성.
13 | 80~90분 | 정상·오류·저장 검사 | TEST_REPORT.md 갱신 | 기능 간 연결과 실패 처리 검증 | 개발 세션 → 내가 미실시 항목 확인 | TEST_REPORT.md 계획을 기준으로 현재 구현된 핵심 흐름, 오류 입력, 저장·재조회를 검사해줘. 각 항목에 검사 시각, 대상 변경 상태, 입력·조작, 기대 결과, 실제 결과, 방법·근거를 남겨줘. 이전 실패는 보존하고 재검사 결과를 연결해줘. 실행하지 못한 항목은 이유와 함께 미실시로 남기고 내가 확인할 절차를 알려줘. 이 요청에서는 수정하지 말고 검사 결과부터 보고해줘. | 90분 목표는 핵심 업무 한 사이클. 검사 문서 작성 자체가 목표 아님.
14 | 90~98분 | 직접 사용·경계값 확인 | TEST_REPORT.md 갱신 | AI 검사에서 놓친 화면·업무 오류 발견 | 내가 Browser 사용 → 개발 세션 기록 | 아래 사용자 수동 검사 결과를 TEST_REPORT.md에 기록해줘. 새로고침·재조회, 경계값과 오류 입력 중 내가 실제 수행한 것만 기록해줘. 기대 결과와 다르면 실패 또는 불일치로 남기고 이전 AI 통과 기록과 충돌하면 양쪽 근거를 보존해줘. 시각·포트·실행 버전 확인 여부: [입력] 초기 데이터·조작 순서: [입력] 기대 결과: [입력] 실제 결과: [입력] | 입력하기 전에 기대 결과를 적기. 저장 성공과 화면 갱신 성공을 따로 확인.
15 | 98~105분 | 초안에 대한 현업 피드백·범위 조정 | DECISIONS.md / 변경된 완료 기준은 TEST_REPORT.md | 현업 적합성 확인 및 범위 확장 통제 | 나 ↔ 현업 → 개발 세션 | 아래 초안 피드백을 DECISIONS.md에 반영해줘. 새 요청, 합의된 변경, 보류 요청을 구분하고 기존 결정을 대체하는 경우 근거를 남겨줘. 원문 필수 기능은 유지하고 남은 시간에 맞춰 내가 확정한 범위만 반영해줘. 변경된 업무 기준에 맞게 TEST_REPORT.md의 검사 계획을 조정하되 과거 실제 결과를 덮어쓰지 마. [현업 피드백과 내가 확정한 범위] | 막연한 추가 요청을 전부 구현하지 않기. 필수 누락·중요 오류 우선.
16 | 105~115분 | 중요 오류 수정 | TEST_REPORT.md / 필요 시 RUNBOOK.md | 원인에 맞는 최소 수정 | 개발 세션 | 확인된 실패 항목의 원인을 코드와 실행 근거로 확인한 뒤 필요한 범위만 수정해줘. 기능 추가나 대규모 구조 변경은 보류해줘. 수정 파일과 영향을 받는 기능을 알려주고 관련 항목을 재검사해 TEST_REPORT.md에 연결해줘. 서버 재시작이 필요하면 정확한 대상과 방법을 알려주고 RUNBOOK.md의 변경 사항을 갱신해줘. | 구형 서버가 계속 실행되는 문제와 코드 결함을 구분. 무관한 프로세스 종료 금지.
17 | 115~125분 | 수정 후 재검사·데이터 보존 확인 | TEST_REPORT.md 갱신 | 수정이 실제 서버에 적용되었는지 확인 | 개발 세션 검사 + 내가 Browser 재확인 | 최근 수정이 실제 실행 대상에 반영되었는지 확인하고 관련 기능을 재검사해줘. 데이터 보존이 요구되는 경우 테스트용 데이터로 새로고침·재조회·서버 재시작 후 보존을 검사해줘. 기존 데이터는 임의 삭제하지 마. 실행한 검사와 미실시 검사를 구분해 TEST_REPORT.md에 기록해줘. 사용자 확인이 필요한 절차도 알려줘. | 내가 재확인한 결과는 사용자 수동 검증으로 별도 기록.
18 | 125~130분 | 검토 전 문서·합의 정합성 정리 | REQUIREMENTS.md·DECISIONS.md·RUNBOOK.md·TEST_REPORT.md 중 변경 항목 | 검토자가 오래된 자료를 근거로 판단하지 않도록 준비 | 개발 세션 | 독립 검토를 준비해줘. 원문 요구, 확정한 협의, 실제 코드, 검사 기록을 대조해서 문서의 누락·모순을 정리해줘. 원본 README.md는 변경하지 마. 요구와 합의를 실제 구현에 맞춰 임의 축소하지 마. 미구현·미검증은 그대로 표시하고 검사하지 않은 것을 통과로 바꾸지 마. 이번 요청에서는 코드 변경을 하지 말고 문서의 확인된 오류만 정정해줘. | 과거 결정을 다시 읽고 취소·보류 항목이 현재 필수로 남지 않았는지 확인.
19 | 130~135분 | 검토용 인수인계 확정 | status.md 갱신 | 검토할 현재 상태와 남은 문제 고정 | 개발 세션 | 현재 코드와 최신 문서를 바탕으로 status.md를 갱신해줘. 구현·미구현·미검증·알려진 문제·취소 사항·다음 우선순위를 구분해줘. 주요 파일 역할, 실제 실행 위치·포트 및 최신 코드 반영 여부를 확인 가능한 범위에서 적어줘. 상세 내용은 관련 문서를 참조해줘. 검토 중에는 코드를 바꾸지 않도록 현재 검토 대상과 갱신 시각을 기록해줘. | 개발을 잠시 멈추고 독립 검토 시작. 새 개발 세션을 꼭 만들 필요는 없음.
20 | 135~145분 | 독립 정적 검토 | REVIEW.md 최초 작성 | 요약의 주장과 실제 구현을 독립 대조 | 독립 검토 세션 / 코드·데이터 읽기 / REVIEW.md만 쓰기 | REQUIREMENTS.md와 DECISIONS.md를 기준으로 실제 소스를 검토해줘. status.md의 구현 주장과 TEST_REPORT.md의 근거가 코드와 일치하는지도 확인해줘. 프로그램 실행, 서버 조작, 코드·데이터 수정은 하지 말고 REVIEW.md만 작성해줘. 중요한 문제 최대 5개에 요구사항 ID, 파일·코드 근거, 영향, 사람이 실행할 재현 절차를 적어줘. 코드에서 확인, 기존 실행 기록 있음, 실행 미확인을 구분해줘. 요구 밖의 기능 추가나 취향에 따른 개선은 제외해줘. | 엄격한 읽기 전용 권한이면 REVIEW.md도 못 씀. 그때는 대화로 받고 개발 세션에 저장 요청.
21 | 145~150분 | 검토 지적의 타당성·수정 우선순위 판단 | REVIEW.md 처리 상태 갱신 | 잘못된 지적·범위 밖 제안을 무조건 반영하지 않기 | 내가 판단 → 개발 세션 | REVIEW.md의 지적을 원문 요구·합의·실제 코드와 대조해줘. 각 항목을 수정 필요, 추가 확인, 보류, 지적 비해당으로 분류하고 근거를 적어줘. 원래 지적은 지우지 마. 남은 시간 기준으로 사용자 핵심 흐름과 제출에 영향을 주는 문제부터 우선순위를 제안해줘. 아직 코드 수정은 하지 마. | 내가 우선순위 결정. 새 기능·큰 재설계는 보류.
22 | 150~156분 | 필요한 지적만 수정·재검사 | REVIEW.md·TEST_REPORT.md / 필요 시 RUNBOOK.md | 수정 여부와 재검증 여부를 분리 | 개발 세션 | 아래 확정한 지적만 최소 범위로 수정하고 관련 기능을 재검사해줘. REVIEW.md에 변경 파일·처리 근거·수정 상태를 기록하고 TEST_REPORT.md의 재검사 항목과 연결해줘. 수정됨과 재검증 통과를 구분하고 미실시는 그대로 남겨줘. 실행 방법이 달라진 경우 RUNBOOK.md를 갱신해줘. [수정할 지적 ID] | 코드 변경 뒤 실제 실행 서버에 반영되었는지 확인.
23 | 156~160분 | 수정된 핵심 흐름 직접 확인 | TEST_REPORT.md / REVIEW.md 처리 결과 | 최종 사용자 관점 재확인 | 내가 Browser 사용 → 개발 세션 기록 | 아래 최종 사용자 재검사 결과를 TEST_REPORT.md에 사용자 수동 검증으로 추가하고 관련 REVIEW.md 항목에 연결해줘. 실패가 남아 있으면 해결 완료라고 기록하지 마. 내가 확인하지 않은 항목은 미검증으로 남겨줘. 검사 시각·대상: [입력] 조작·기대 결과·실제 결과: [입력] | 160분부터 새 기능 중단. 제출 방해 오류만 판단.
24 | 160~165분 | 제출용 실행 안내·파일 점검 | RUNBOOK.md·TEST_REPORT.md·REVIEW.md 최종 대조 | 다른 사람이 실행하고 한계를 확인할 수 있도록 확정 | 개발 세션 + 내가 파일 저장 상태 확인 | 제출 조건과 실제 파일을 대조해 필수 파일 누락, 잘못된 실행 명령, 미저장·충돌 위험을 확인해줘. RUNBOOK.md가 현재 코드와 맞는지 확인하고, TEST_REPORT.md와 REVIEW.md에 남은 실패·미검증·미해결 상태를 정직하게 유지해줘. 비밀값을 출력하지 말고 원본 README.md를 변경하지 마. 코드 수정이나 새 기능 추가는 하지 말고 제출을 막는 문제만 먼저 알려줘. | 제출 파일은 실제 과제 지시 기준. 이 문서 모두가 반드시 제출물인 것은 아님.
25 | 165~170분 | 최종 인수인계 확정 | status.md 최종 갱신 | 구현·검증·남은 한계의 최종 상태 요약 | 개발 세션 → 내가 결과 확인 | 최종 코드와 문서를 대조해 status.md를 확정해줘. 구현 범위, 미구현·미검증·미해결 사항, 보류 이유, 주요 파일 역할을 요약해줘. 실행 방법은 RUNBOOK.md, 검사 결과는 TEST_REPORT.md, 검토 처리 결과는 REVIEW.md를 참조해줘. 문서의 완료 주장이 실제 근거와 다르면 바로잡아줘. 검사하지 않은 항목은 새로 통과로 바꾸지 마. 이번 요청에서는 프로그램을 수정하거나 재시작하지 마. | Browser 마지막 확인. 서버 유지 여부는 실제 안내에 따르기.
26 | 170~180분 | 실제 제출·완료 표시 확인 | 제출 요구 파일 저장 / 필요한 오류 정정만 | 제출 시간 확보 | 내가 플랫폼에서 수행 / AI는 누락 확인만 | 이미 확인한 과제 제출 조건을 기준으로 지금 내가 확인할 제출 전 항목만 짧게 알려줘. 필수 파일 저장, 실행 안내, 미해결 사항, 플랫폼 제출 절차 확인을 포함해줘. 제공되지 않은 제출 절차를 추측하지 마. 코드나 문서를 추가 수정하지 마. | 내가 제출 버튼·완료 표시 확인. 후속 서술형은 별도 AI 사용 규칙 준수.
27 | 수시: 합의가 변경되면 | 선택·취소·보류 결정 갱신 | DECISIONS.md / 관련 검사 계획 | 변경된 결정을 다음 구현에 반영 | 개발 세션 / 내가 확정 근거 전달 | 아래 신규 대화와 확정한 결정을 기존 DECISIONS.md와 비교해 변경된 항목만 갱신해줘. 합의·제안·미확정을 구분하고 대체된 결정과 이유를 남겨줘. 원문 요구와 충돌하면 알려줘. 필요한 검사 계획도 갱신하되 과거 실행 결과는 유지해줘. 이 요청에서는 구현하지 마. [변경 근거와 확정 결정] | 단순 아이디어는 합의된 필수 기능으로 기록하지 않기.
28 | 수시: 서버·저장 방식 변경 | 운영 안내 갱신 | RUNBOOK.md | 오래된 명령·포트·저장 위치로 인한 오류 방지 | 개발 세션 | 현재 코드와 확인된 실행 결과를 기준으로 RUNBOOK.md의 변경 부분만 갱신해줘. 작업 폴더, 설치·실행 명령, 바인딩, 포트, 미리보기 경로, 데이터 위치, 종료·재시작·복구 방법을 확인해줘. 실제 확인과 미검증을 구분하고 비밀값은 기록하지 마. 실행 중 프로세스가 최신 변경을 반영했는지 모르면 미확인으로 적어줘. | 연결 오류가 나면 코드·실행 프로세스·포트·경로를 구분해 점검.
29 | 수시: 세션 교체 직전·직후 | 인수인계 갱신 및 새 세션의 대조 | status.md 갱신 / 새 세션은 우선 읽기 | 이전 대화에 의존하지 않고 재개 | 기존 개발 세션 → 새 개발 세션 | [기존 세션] 다음 작업을 위해 status.md를 현재 코드·합의·검사 근거에 맞게 갱신해줘. 미완료·미검증·취소·알려진 문제·다음 우선순위를 남겨줘. [새 세션] status.md와 연결된 문서를 읽고 실제 코드와 대조해줘. 원본 README.md는 변경하지 마. 불일치와 다음 작업을 먼저 보고하고, 승인되지 않은 범위 확대나 완료 작업 재구현은 하지 마. | 대화가 길거나 역할을 나눌 필요가 있을 때만 교체. 세션 수 자체는 목표가 아님.
30 | 수시: 수동 검사 직후 | 사용자 확인 결과 기록 | TEST_REPORT.md | 감독 영상에만 의존하지 않고 재현 가능한 기록 남기기 | 내가 관찰 전달 → 개발 세션 기록 | 아래 수동 검사 결과를 TEST_REPORT.md에 사용자 수동 검증으로 추가해줘. 내가 전달하지 않은 내용을 추측하지 마. 검사 시각·대상·사전 상태·조작·기대·실제 결과를 구분하고 누락은 미기록으로 표시해줘. 기존 AI 결과와 다르면 두 기록을 보존하고 재확인 필요로 표시해줘. [검사 결과 붙여넣기] | 사용자 행동이 자동으로 문서화된다고 가정하지 않기.